การให้ความเห็นชอบเอกสาร

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของโรงเรียนหนองผือเทพนิมิต

ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหนองผือเทพนิมิต  ครั้งที่...๒.../...๒๕๖๒...เมื่อวันที่...๑๗...เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๒...ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของโรงเรียนหนองผือเทพนิมิตแล้ว

- เห็นชอบในการแบ่งสัดส่วนงบประมาณ  ดังนี้

งบดำเนินงาน 	จำนวนเงิน   ๔๙๓,๘๕๐   บาทคิดเป็นร้อยละ...๗๐...( เกณฑ์ร้อยละ ๗๐ )

- กลุ่มบริหารงานวิชาการ		จำนวนเงิน   ๒๖๙,๕๐๐   บาท

- กลุ่มบริหารงานงบประมาณ	จำนวนเงิน   ๒๕,๕๐๐      บาท

- กลุ่มบริหารงานทั่วไป		จำนวนเงิน   ๒๐๓,๓๕๐    บาท

- กลุ่มบริหารงานบุคคล		จำนวนเงิน   ๑๔๑,๑๐๐    บาท

งบด้านบริหาร 	จำนวน...๑๔๑,๑๐๐    ...บาท  คิดเป็นร้อยละ...๒๐...( เกณฑ์ร้อยละ ๒๐ )

งบสำรองจ่าย         จำนวน...๗๐,๕๕๐   ...บาท  คิดเป็นร้อยละ............( เกณฑ์ร้อยละ ๑๐ )

งบประมาณทั้งสิ้น...๗๐๕,๕๕๐....บาท  คิดเป็นร้อยละ...๑๐๐...

๒.  เห็นชอบให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ...๒๕๖๒...  ได้

(ลงชื่อ)  ........................................................

(นายคำปุ่น  ฤทธิแสน)

ประธานคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต

คำนำ

การพัฒนาโรงเรียนให้ได้คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลนั้น จะต้องวางแผนการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกๆ ด้าน โดยอาศัยแผนปฏิบัติการในการทำงาน  ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ กลยุทธ์ และมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานกาณประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) และมาตรฐานของโรงเรียนหนองผือเทพนิมิต

ดังนั้น แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ ฉบับนี้จึงเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการดำเนินงานของโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานการศึกษา สามารถใช้ในการตรวจสอบและทบทวนการดำเนินงานตามงาน /โครงการ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนางานโรงเรียนในปีต่อไป

โรงเรียนขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และผู้ที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒   ฉบับนี้ จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ คงเป็นสารสนเทศที่ดีที่ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดการเรียนการสอนต่อไป

คณะผู้จัดทำ

โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต

สารบัญ

เรื่อง										            หน้า

ส่วนที่  ๑  บทนำ    ......………………………………………….……………...…………………..………….…….    ๑

สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา   .......................................................................................    ๑

ข้อมูลทั่วไป   …………………………………..…………………………………………………….......    ๑

ประวัติโดยสังเขปของโรงเรียน   ....…………………………………...………..…………….…..     ๑

เขตบริการของโรงเรียน   ....…………………………………………................…………….…..     ๒

ปรัชญาของโรงเรียน   .......................…………………………………………..…………….…..     ๒

คำขวัญของโรงเรียน    …………………………………..……………………………………………..    ๒

ตราประทับของโรงเรียน    ………………..……………………………………..…………………..     ๒

สีประจำโรงเรียน    ………………………………………..…………………………………….….…..     ๒

สภาพทั่วไปของชุมชน   ……………........……………………………………….…………...……………..     ๓

ลักษณะภูมิประเทศ    …......................................................…………………………..…..     ๓

การคมนาคม   ………….........................…………...……………………..………………………..     ๓

เศรษฐกิจ   ………..........................……………...……………………....…………………………..     ๓

สาธารณสุข  …………………………...….………..……………………………………………..………..     ๓

การนับถือศาสนา   ....................................................................................................     ๓

สรุปข้อมูลทางสังคมและภูมิศาสตร์  ปีการศึกษา ๒๕๖๒   .......................................     ๔

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา   .............................................................................................     ๕

ข้อมูลนักเรียน  …………………………...….…………..……………………………………………..…     ๕

ข้อมูลจำนวนบุคลากร   .............................................................................................     ๗

แผนผังการบริหารโรงเรียน   …….………...........................................................……....     ๘

แผนผังโรงเรียนหนองผือเทพนิมิต   .……...............…………...…………………..…………..      ๙

ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา   ...............................................................................    ๑๐

ด้านสิทธิและโอกาสทางการศึกษา   ...........................................................................   ๑๐

ด้านคุณภาพการศึกษา   .............................................................................................   ๑๐

ด้านประสิทธิภาพการจัดการศึกษา   ..........................................................................   ๑๒

ผลงานที่ประสบความสำเร็จ   .............................................................................................    ๑๓

ปัญหาและความต้องการ   ...................................................................................................   ๑๓

สภาพปัญหาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   .............................................................   ๑๓

ความต้องการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   .....................................................   ๑๕

สารบัญ(ต่อ)

เรื่อง										            หน้า

ส่วนที่  ๒  ทิศทางของสถานศึกษา    ……...........…..........................................................…….    ๑๖

ทิศทางการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนหนองผือเทพนิมิต

พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖   ……………………………….….................................…….……    ๑๖

วิสัยทัศน์   .……………............................………………………………………………….………    ๑๖

พันธกิจ   ……...........................................................…………….…………………..….…..    ๑๖

เป้าประสงค์   …………….……………………………....................……………..……....………..    ๑๖

กลยุทธ์   …………….…………………………………………..…............................…....………..    ๑๗

เป้าหมาย   ...….…………………..................................………………………..……....………..    ๑๗

อัตลักษณ์โรงเรียนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ..................................................    ๑๘

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา   .....................................................................................    ๑๘

วัฒนธรรมขององค์กร   .............................................................................................    ๑๘

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนหนองผือเทพนิมิต   .....................................    ๑๘

การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ของโรงเรียนหนองผือเทพนิมิต   ..........................    ๑๙

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต   ..........................................    ๒๐

มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน   .....................................................    ๒๑

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย   ............................................................................    ๒๑

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   .......................................................    ๒๔

กลยุทธ์และแนวทางพัฒนาการศึกษา   ...........................................................................    ๒๘

ส่วนที่ ๓  รายละเอียดของแผนงาน /โครงการ   .........................................................................    ๓๕

แผนงาน /โครงการ และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   .....................    ๓๕

สรุปโครงการงบประมาณในแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๖๒   ..................................    ๓๘

โครงการกลุ่มบริหารงานวิชาการ   ...............................................................................    ๓๘

โครงการบริหารงานงบประมาณ   ................................................................................    ๓๙

โครงการบริหารงานทั่วไป   ...........................................................................................    ๔๐

โครงการบริหารงานบุคคล   ..........................................................................................    ๔๒

รายละเอียดโครงการกลุ่มบริหารงานวิชาการ   ................................................................    ๔๓

โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ............................................    ๔๔

โครงการส่งเสริมและพัฒนางานทางวิชาการ   ...............................................................    ๔๕

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ   ..................................................................    ๕๒

โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ...................................................    ๕๔

โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   .................................................................    ๕๘

โครงการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน   ...................................................    ๖๒

โครงการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับและการรับนักเรียน   .....................    ๖๖

สารบัญ(ต่อ)

เรื่อง										            หน้า

โครงการรักการอ่าน (ห้องสมุด ๓ ดี)   ………..................................……..    ๗๐

โครงการการนิเทศภายใน   ....................................................................    ๗๔

โครงการการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมการวิจัย

ในชั้นเรียนโดยใช้กระบวนการ PLC   ...........................................    ๗๗

โครงการศึกษาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน   ...................    ๘๑

โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบสารสนเทศสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

เพื่อการศึกษา   ............................................................................     ๘๕

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับปฐมวัย ๘๘

โครงการจัดการศึกษาเด็กพิเศษเรียนร่วม   .............................................    ๙๑

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปะและดนตรี   .............................    ๙๕

รายละเอียดโครงการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ   ....................................................    ๙๘

โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายในสถานศึกษา   ...................................    ๙๙

โครงการการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา   ..........    ๑๐๒

โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา   ..................................................    ๑๐๕

โครงการควบคุมกำกับดูแลการใช้สาธารณูปโภค   ....................................    ๑๐๗

โครงการจัดทำแผนและเสนอของบประมาณประจำปี   ............................    ๑๐๙

โครงการจัดหาพาหนะสำหรับนักเรียน   ....................................................    ๑๑๒

รายละเอียดโครงการกลุ่มบริหารงานทั่วไป   ................................................................    ๑๑๖

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ผู้เรียน   .............................................    ๑๑๗

โครงการโรงเรียนสีขาว   .............................................................................    ๑๒๐

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ   ..........................................................................    ๑๒๔

โครงการธนาคารโรงเรียน (ออมทรัพย์นักเรียน)   .......................................    ๑๒๗

โครงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ DMC   .....................................................    ๑๓๑

โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ   ..........................................................................    ๑๓๕

โครงการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและวันสำคัญ   ..................................    ๑๓๘

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน   .....................    ๑๔๑

โครงการให้การส่งเสริมและบริการสุขภาพนักเรียน   ...................................    ๑๔๔

โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สู่ความยั่งยืน   ......................................................................................    ๑๔๘

โครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   ....................................................    ๑๕๓

โครงการปรับปรุงอาคารและสภาพภูมิทัศน์ในโรงเรียน   ...............................    ๑๕๗

สารบัญ(ต่อ)

เรื่อง										            หน้า

โครงการส่งเสริมบทบาทหน้าที่คระกรรมการสถานศึกษา ผุ้ปกครอง และชุมชน

ต่อการพัมนาดรงเรียน   ........….................................................…..…….…........    ๑๖๐โครงการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลของลูกเสือ-เนตรนารี   ………..…….…………..    ๑๖๔

โครงการพัฒนาระบบงานธุรการ   …….…...........................................................….…..    ๑๖๗

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์แบบครบวงจร   .………............................................    ๑๗๑

โครงการอาหารกลางวัน   ...........................................................................................    ๑๗๔

โครงการอย.น้อย   .…..…......................................................................................….….    ๑๗๘

โครงการส่งเสริมสุนทรีภาพ (ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และนันทนาการ)   ..…....….…....    ๑๘๓

รายละเอียดโครงการกลุ่มบริหารงานบุคคล   ....…………..................................…....………    ๑๘๗

โครงการพัฒนาบุคลากร   ............................................................................................    ๑๘๘

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูโรงเรียนหนองผือเทพนิมิต

ประจำปีการศึกษา  ๒๔๖๒   ...............................................................................    ๑๙๑

โครงการศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ   ........................................................    ๑๙๔

โครงการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร   ……...........    ๑๙๗

โครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการศึกษา   ….................……….…..    ๒๐๑

โครงการจ้างลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)   ...............................................................    ๒๐๔

โครงการส่งเสริมความร่วมมือจากชุมชนและจัดหาวิทยากรภายนอก   .…..…............…..    ๒๐๗

ภาคผนวก    …………………………………………..........……………………..……………………………..…..…..……    ๒๑๐

คำสั่งโรงเรียนหนองผือเทพนิมิต เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียน

ประจำปี ๒๕๖๒   .........................................................................................................    ๒๑๑

แบบฟอร์ม แผนการใช้เงินปีงบประมาณ  ๒๕๖๒   ................................................................    ๒๑๔